 特殊公益行動企劃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 度  | 112學年度 | 計畫日期 | 2023.09.20 |
| 參與人員 | 綠色減塑小隊 |
| 計畫源起 |
| 暨2021~2022年的實地推廣與調查，發現垃圾減塑真的與所有們息息相關，大家真正認同減塑愛地球對地球的重要，每個人都可以從行動。2023年要更努力找出環保生活與綠色減塑的關聯性，並擴大推廣出去。 |
| <預計推動 (綠色小隊第一次線上會議紀錄)> |
| 1. 實際使用環保餐具，拍片記錄分享與推廣
2. 辦理校內減塑推廣周，減塑生活比賽，由班級、個人、家庭將減塑落實在生活中，體驗並逐漸培養成習慣。
3. 社區里長拜訪，推廣綠色減塑，並與里長在鄉里間共同合作塑膠”再利用行動。
4. 約訪市議員、環保局長，由學生觀察角度與分析，提出綠色政策建議。
5. 校際或市區邀請合作辦理,環保綠色減塑餐會。
 |
| <合作夥伴邀約> |
| 1. 班級同學、主任老師、校長
2. 社區里長
3. 縣市議員
4. 校際童軍友團、學校家長會
5. 鄰里商家、量販店
 |
| <時程規劃> |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 執行日期 | 執行項目 | 執行內容 |
| 1 | 112年11月 | 小學生綠色政策提案\*議員代表 | 與議員代表邀約訪談，提出小朋友的綠色減塑提案1. 減塑現象調查報告(提出2022年調查報告)
2. 政府須加強減塑相關媒體或文宣宣導
3. 提案於公園/校園/社區型販賣店外設置環保回收機
4. 減塑野餐會邀請參加或偕同辦理
 |
| 2 | 112年11-12月 | 減塑宣傳與募集\*里長 | 小朋友透過阿公.阿嬤.爸媽聯繫，與里長/社區販賣店店長接洽，推行里內減塑，塑膠/紙製品再利用推廣1.自製環保回收箱2. 募集環保袋、二手紙袋、二手塑膠袋  |
| 3 | 112年11-12月 | 減塑再利用活動\*社區型商店、量販店 | 回收之大型塑膠袋/二手紙袋、環保袋,交由商店提供顧客再次使用  |
| 3 | 113年1月 | 小小網紅減塑我行(線上) | 搭配線上減塑推廣活動,減塑小隊員實際使用環保餐具，拍片記錄分享推廣，並分析時下環保餐具優點、缺點 |
| 4 | 113年2 | 綠色無塑野餐會 | 1. 爭取校內師長支持，並向議員代表提案，辦理綠色無塑野餐會。透過大型活動推廣綠色減塑，並實際計算無塑方案可節省的垃圾量，推廣讓更多人知道減塑的好處。
 |

 |
| <資源經費> |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人力 | 經費 | 其他 |
| 需要的資源 | 里長、議員、學校師長、同學、家長 | 綠色無塑野餐會場地活動經費 | 1.友團共同推廣或參與野餐活動2.活動與攤位 |
| 現有的資源 | 同學、學校師長家長、家長會 | 活動經費:團費補助 | 全聯新莊幸福店長頸鹿美語中港分校 |
| 欠缺的資源 | 里長、議員 | 場地租借(經費)商借校內場地 | 無 |
| 取得資源的方法 | 1. 阿公阿嬤引導認識的里長們
2. 家長會協助邀訪議員
 | 1. 學校場地許可
2. 里長、議員協辦
 | 1. 不同國小童軍團發起邀請
2. 親自拜訪邀請商家共同為綠色減塑動起來
 |

 |
|  |