惜食魔法師出動─昌隆國小幸福複式童軍團

114年度專題服務執行計畫書

114.10.22

一、計畫目的

維持本團每年1服務傳統，本(114)學年度以「惜食」為核心理念，成立專題服務小組，藉由夥伴們的實際學習、思考，產出專案成果。預期透過本計畫之執行，傳遞惜食正能量，帶動校內惜食風氣，鼓勵專題小組成員們對本主題能有深入掌握，培養專題研究思考、傳遞想法之能力。

二、年度主題

配合我國永續政策發展目標2:糧食與農業，教育孩子們「吃得安心、吃得健康、吃得感謝」的正確態度；引導孩子們擁有「珍惜食物不浪費、聰明採購選健康、適當保存最新鮮、減少剩食沒廚餘」的正確觀念與能力。

三、團隊成員組成

- 召集人: 昌隆國小校長擔任

- 指導人員: 由本團服務員(具團長資格)3~5位組成。

- 專題服務小組成員(以下簡稱小組夥伴): 預計由本團稚齡童軍及幼童軍中選出10-15位參與。由團長群參考孩子過去出席率及活動參與度，並與孩子和家長洽談，確認取得家長同意，並可配出席會議及服務行動者為優先。

- 活動人員:昌隆幸福複式童軍團全體與家長

- 推廣對象: 實體,社區鄰里。並透過FACEBOOK、YOUTUBE傳播推廣到各個角落。

四、執行方式

本計畫將採專題導向學習（Project-Based Learning, PBL）模式，由服務員引導，小組夥伴主導討論、發想與執行。整個流程分為五大階段：學習、服務、發想與思考、創新、傳承，確保服務行動的深度與廣度，分述如下：

階段一：觀念學習與知識建構

1.1 階段目的：

- 認知價值：透過知識學習，了解食物從產地到餐桌的歷程，體會食物得來不易必須珍惜。

- 聰明消費： 掌握食材的優劣判斷標準，學會如何選擇份量及決定正確的採購數量，並可部分連結到SDGs 12：責任消費議題。

- 食安實踐：學習正確的食物保存(如冰箱分區、先進先出原則）與處理方法。

- 生態連結：認識目前未被食用食物（廚餘）的流向，並思考廚餘的再利用與環境衝擊，進而找到可能的解決方案。

1.2 行動方案（由小組夥伴會議決定實際執行方向）：

- 研習活動：舉辦「惜食食安」主題課程，邀請營養師或其他食品科學專業背景之專家學者擔任講座。

- 議題探討：透過紀錄片欣賞或繪本導讀，討論食物浪費的數字與背後意義。

- 參訪學習：規劃至惜食商店、食物銀行或食物堆肥場進行實地觀摩。

階段二：服務體驗與問題探索

2.1 階段目的：

- 同理心養成：親身參與食物分配或處理過程，感受食物浪費所產生的社會或環境問題。

- 發掘痛點：從服務經驗中，發現校園或社區在「惜食」與「食安」上的實際痛點與待改進之處。

2.2 行動方案（由小組夥伴會議決定實際執行方向）：

- 公益服務： 協助弱勢團體(設有廚房之社福機構如兒童之家、樂齡安養中心…等)整理即期或外觀不佳但安全的食物，學習「先進先出」原則。

- 社區關懷：參與食物銀行或弱勢供餐機構的志工服務，協助食物分送或整理。

- 剩食變身： 學習利用被視為「剩食」的食材（如菜頭菜尾）進行簡易料理，實踐惜食精神。

階段三：發想與思考

3.1 階段目的：

- 彙整共識： 綜整前兩階段的學習與服務經驗，確立本次專題服務最想傳遞的「正確惜食觀念」。

- 應用原則： 學習並應用惜食的3R原則於校園服務專題設計中。

3.2 行動方案（應用3R原則進行架構，由小組夥伴會議決定實際執行方向）：

- Reduce（減量）： 強調「健康選購，適量採購」觀念，從源頭避免浪費。

- Reuse（再利用）： 彙整各類惜食APP、惜食優惠資訊，或開發「剩食變身」創意食譜，把剩食變美食。

- Recycle（循環）：傳遞「剩食再利用」小技巧，如製作環保酵素、堆肥等，讓食物殘渣重獲價值。

階段四：創新與設計

4.1 階段目的：

- 跳脫框架： 思考現有宣導模式的不足，提出突破性的、尚未在校園內執行的創新方案。

- 工具產出： 實際設計可解決問題、具有實用性的惜食工具或教學媒材。

4.2 行動方案（由小組夥伴會議決定實際執行方向）：

- 工具設計： 設計教具、海報或實用的小工具，在宣導活動中教大家如何正確購買、保存食物。

- 遊戲化宣導： 設計和食安或避免浪費有關的團提遊戲，鼓勵其他孩子一同加入思考。

- 數位內容： 製作惜食宣導短片或表演行動劇，作為宣導內容。

階段五：成果傳承與外部競賽

5.1 階段目的：

- 擴大影響： 將專題小組的成果轉化為全校性活動，擴大「惜食正能量」的影響範圍。

- 成果認證： 彙整執行紀錄與成果，積極參與校外競賽，爭取學校榮譽並為計畫的永續性奠定基礎。

5.2 行動方案（由小組夥伴會議決定實際執行方向）：

- 校園活動：利用團集會或學校其他可行的活動時間，表演行動劇或廣播劇，邀請全校師生一起加入。

- 攤位宣導：彙整創新階段的成果，設置「惜食推廣攤位」，透過遊戲及教具展示的方式，以互動方式向他人宣導。

- 表演展示：編寫與拍攝「小小惜食魔法師行動劇」，於學校臉書粉絲團播放或其他場合演出。

過程中，會由小組夥伴們自行主導，共同訂立目標、進行發想、展開調查、規劃解決方案、討論與行動，透過反覆的循環式目標管理(Plan-Do-Check-Action)過程，讓小組夥伴們透過計畫、行動、檢討、反思，深刻了解惜食議題的重要性，並認知到每一個個人力量雖小，但仍然可以有機會做出改變世界的行動。

五、計畫期程

| 執行階段 | 預計日期 | 關鍵活動與小組會議 | 階段主要產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 啟動與學習 | 114/12/06 – 114/12/31 | 團集會啟動儀式（12/6）、惜食食安小課堂、觀念學習討論會。 | 惜食知識問卷、食物地圖心得報告。 |
| 服務與探索/發想與設計 | 115/01/01 – 115/01/31 | 校園/社區服務實作、服務經驗分享會、痛點發掘討論會議，進行創新方案的腦力激盪、確立宣導目標、工具雛形設計。 | 服務觀察紀錄、校園惜食痛點報告、宣導概念腳本、惜食教具設計、宣導教具成品 |
|  | 115/02/01 – 115/02/20 | 實際宣導服務後，召開會議討論執行心得及如何強化相關內容。 |  |
| 創新與準備 | 115/02/21 – 115/03/05 | 依據優化後的想法，拍攝影片(行動劇)並精進教具的使用。 彙整總結本次服務過程心得。 競賽文件與成果報告書撰寫。 | 成果記錄簡報影片 |
| 成果傳承與結案 | 115/03/07 – 115/03/31 | 校內「惜食任務活動」推廣、行動劇播放與宣導、 | 結案成果報告、服務感謝狀。 |

六、預估經費及來源

由本團自籌。

七、預期貢獻

本專題服務計畫不僅是一項童軍團年度服務，更是結合永續發展、食安教育與領袖能力養成的綜合性專案。其預期貢獻將涵蓋以下三個層面，並可分別呼應童軍三條諾言之精神，說明如下表：

| 貢獻層面 | 具體效益闡述 |
| --- | --- |
| 對學校與環境（敬天樂群，做一個堂堂正正的好國民） | 1. 廚餘減量成效：透過宣導工具及活動，有效提升全校師生對於「光盤行動」的意識，實質降低校園廚餘量，符合綠色校園政策。 2. 提升校譽： 積極參與外部公益競賽，為學校爭取榮譽，並彰顯學校在永續教育與品格教育上的卓越成效。 3. 政策配合： 響應國家SDGs目標2，將惜食理念具體融入午餐教育及環境教育。 |
| 對家庭與社區 （隨時隨地扶助他人，服務社會） | 1.觀念傳遞： 團員將所學的聰明採購、正確保鮮與食安知識從學校帶回家庭，影響家庭的消費習慣，促進社區惜食風氣。 2.資源再利用：宣導剩食變身食譜或廚餘堆肥技巧，鼓勵家庭從源頭減少資源浪費。 3.社會責任： 透過與食物銀行或社區弱勢單位的服務連結，讓孩子體認食物分配不均的社會議題，從小培養世界公民的責任感。 |
| 對童軍團員（力求自己智識、品德、體格之健全） | 1. 領袖能力養成： 透過專題導向學習（PBL）模式，培養團員的批判性思考、解決問題、團隊合作及公眾表達能力。 2. 實踐核心價值： 實踐童軍諾言與規律，深化對「服務社會」與「愛護自然」的承諾。 3. 素養深化： 深入掌握惜食、食安及永續發展等跨領域核心素養，成為校園內的環保小領袖。 |